## spikes
ID | Titulo | Pregunta | Alternativas | Hallazgos | Riesgos | Decision
SPIKE-001 | Keycloak - Autenticacion | Keycloak sirve para autenticar usuarios en Flutter Android + Go backend? | Firebase Auth - facil pero vendor lock-in, Auth0 - caro para muchos usuarios, JWT propio con Go - mas trabajo | Funciona muy bien con flutter_appauth y PKCE. Deep links para callback funcionan en Android. Tokens JWT estandar, facil validar en Go con middleware. Refresh tokens automaticos, soporta los 3 roles: Motociclista, Representante y Admin. | Configurar deep links en AndroidManifest.xml. Docker consume RAM, minimo 2GB. Primera vez con OAuth2 en mobile es confuso. | Si
SPIKE-002 | Firebase Storage vs S3 - Imagenes | Firebase Storage es suficiente para fotos de motos/perfiles en Android? | AWS S3 - mas barato a gran escala, Cloudinary - caro, Supabase Storage | Firebase SDK para Flutter es muy facil, soporta subida con progreso. Maneja cache automatico en el dispositivo. Se usa para fotos de perfil de motos, imagenes de sedes y evidencia fotografica. Limites en plan Spark: 1GB. | Limite de 1GB en plan gratuito Spark | Si
SPIKE-003 | Geocodificacion - Google Maps vs MapBox | Como convierto direcciones a coordenadas sin que cueste un ojo? | Google Geocoding - preciso pero caro, MapBox - mas barato pero menos preciso, OpenStreetMap - gratis pero lento | Se usa para convertir direcciones de sedes/talleres a coordenadas lat/lng. MapBox permite mas requests gratis, 100k/mes. MapBox falla en direcciones rurales colombianas. Estrategia: MapBox primero, Google como fallback para mejor precision. | MapBox impreciso en zonas rurales de Colombia | Si
SPIKE-004 | Calculo de Rutas - Formulas vs APIs | Puedo calcular distancias sin pagar APIs? | Haversine - linea recta, gratis, Google Directions - ruta real pero caro, MapBox Directions - ruta real, mas barato | Haversine sirve para buscar sedes cercanas al motociclista con distancia aproximada. No considera calles ni trafico, calcula en linea recta. Suficiente para ordenar talleres por cercania al usuario. Go tiene math nativo, no requiere dependencias externas. | Haversine no es preciso para rutas reales | Parcialmente
SPIKE-005 | Rate Limiting - Proteccion API | Como evito fuerza bruta en login? | golang.org/x/time/rate en Go, Nginx rate limiting, Cloudflare, Redis + contador | golang.org/x/time/rate es simple para un servidor. Keycloak ya tiene brute force protection integrado. Se aplica al endpoint de login y endpoints publicos. En mobile es menos critico que en web porque es mas dificil automatizar. | Ninguno significativo | Si
SPIKE-006 | MySQL vs PostgreSQL - Base de datos | Por que MySQL y no PostgreSQL para el proyecto? | MySQL con InnoDB para transacciones simples, PostgreSQL con mejor JSON y PostGIS, MongoDB como opcion NoSQL | MySQL es mas comun en hosting barato como DigitalOcean. PostgreSQL tiene mejor soporte para JSON y geolocalizacion con PostGIS. MySQL con InnoDB funciona bien para transacciones simples. Go tiene buen soporte para ambos via database/sql + drivers. Para datos de motos, sedes, usuarios y servicios, MySQL es suficiente. | Podria necesitar PostgreSQL para queries geoespaciales complejas | Si
SPIKE-007 | Dokploy - Plataforma de despliegue | Dokploy es mejor que hacer deploy manual con Docker Compose? | Dokploy - open source, alternativa a Vercel/Heroku en VPS, Coolify - similar a Dokploy, Docker Compose + Traefik manual | Dokploy es open source con interfaz web para gestionar apps, BD y SSL. Soporta GitHub Actions para CI/CD automatico. Mas facil que configurar Nginx + SSL + Docker manualmente. Consume recursos del VPS entre Docker y Dokploy. | Consume recursos adicionales del VPS | Si
SPIKE-008 | VPS - Proveedor y configuracion | Que VPS y que specs necesito para Go + MySQL + Keycloak? | DigitalOcean Droplet $6-12/mes, Hetzner Cloud $5-10/mes, AWS Lightsail $5/mes, Vultr $5/mes | Specs minimas: 2 vCPU, 4GB RAM ya que Keycloak consume 2GB solo. Sistema: Ubuntu 22.04 LTS. Hetzner mas barato, buena red en Europa. Alternativa serverless: Fly.io o Railway pero mas caro y menos control. | Keycloak consume mucha RAM, minimo 2GB | Si
SPIKE-009 | JSON Schema - Validaciones | JSON Schema es mejor que validar manual en Go? | JSON Schema con invopop/jsonschema en Go, go-playground/validator con tags de struct, Validacion manual | Permite definir contratos de API en archivos .json. Se puede reutilizar en frontend Flutter y backend Go. Mas verboso que validar con tags de struct. Para proyecto pequeno, validacion en Go con tags es suficiente. | Complejidad innecesaria para proyecto pequeno | Si
SPIKE-010 | Swagger/OpenAPI - Documentacion | Swagger es la mejor opcion para documentar la API en Go? | swaggo/swag - genera desde comentarios, Postman collections - manual, ogen - genera codigo desde OpenAPI | swaggo/swag genera docs desde comentarios en el codigo. UI interactiva para probar endpoints, bueno para el equipo frontend. Se integra con gin facilmente. Mantiene sincronizado codigo y documentacion. | Anade tiempo al build por generacion de docs | Si
SPIKE-011 | Grafana K6 - Pruebas de carga | K6 es mejor que JMeter o Artillery para probar la API? | Grafana K6 - moderno y en JavaScript, JMeter - viejo con GUI pesada, Artillery - similar a K6, go-wrk - nativo de Go | K6 es moderno, codigo JavaScript para definir tests. Se integra nativamente con Grafana para metricas bonitas. Exporta a Prometheus, InfluxDB o cloud de Grafana. CLI facil: k6 run --vus 100 --duration 30s script.js. | Ninguno significativo | Si
SPIKE-012 | Log Rotator - Rotacion de logs | Como evito que los logs llenen el disco del VPS? | logrotate nativo de Linux, Rotacion en codigo, Enviar a Loki directo | logrotate es estandar, configura por tamano o tiempo. Si usamos Loki/Promtail, los logs van directo a centralizado y no hace falta rotar archivos. Para MVP simple: rotar con logrotate semanalmente. | Ninguno | Parcialmente
SPIKE-013 | Promtail + Loki - Logs centralizados | Loki es mejor que ELK / Elasticsearch para logs de Go? | Promtail + Loki de Grafana, ligero, ELK con Elasticsearch - pesado y caro en RAM, Fluentd - mas complejo | Loki es de Grafana, mas ligero que ELK porque no necesita Elasticsearch. Promtail lee logs del archivo y los manda a Loki. Query con LogQL, similar a SQL pero para logs. Se integra perfecto con Grafana, misma interfaz que metricas. | Requiere configuracion de Promtail en cada servicio | Si
SPIKE-014 | Prometheus - Metricas | Prometheus es necesario o con logs alcanza? | Prometheus - open source y estandar, Datadog - caro, New Relic - caro, InfluxDB - similar | Metricas son diferentes a Logs: las metricas son numeros como latencia, errores, requests/seg. Prometheus scrapea endpoints /metrics en formato estandar. Libreria para Go: prometheus/client_golang. Alertmanager permite configurar alertas por CPU alta o errores 5xx. | Ninguno significativo | Si
SPIKE-015 | SonarQube - Calidad de codigo | SonarQube ayuda a mantener calidad en Go? | SonarQube Community self-hosted y gratis, golangci-lint mas ligero y solo CLI, CodeClimate en cloud | Detecta bugs, code smells y vulnerabilidades de seguridad. Reglas especificas para Go: cobertura y complejidad cognitiva. Community Edition es gratis en self-hosted. Se integra con GitHub Actions para validar PRs. Consume recursos, minimo 2GB RAM. | Consume 2GB RAM minimo para self-hosting | Parcialmente
SPIKE-016 | Resend - Envio de correos transaccionales | Que servicio usar para enviar correos de verificacion y recuperacion de clave? | Resend - moderno y API simple, SendGrid - popular pero mas complejo, AWS SES - barato a escala pero mas setup, SMTP propio - mucho mantenimiento | Resend tiene API muy simple y SDK para Go. Se configura con RESEND_API_KEY y RESEND_FROM_EMAIL en variables de entorno. Se usa para reenviar correos de verificacion de email en el registro. Requiere dominio verificado para enviar desde no-reply@motogo.com. | Plan gratuito tiene limite de envios mensuales | Si