## Estado artefactos proyecto
Etapa | Sub etapa | Artefacto | ¿Aplica? | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | Observaciones
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Visión | SI | Terminado | 30/11/2024 | 24/01/2025
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Mapa de impacto | SI | Terminado | 2025-01-05 | 28/05/2025
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Project Canvas | NO | No planeado
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Modelo de procesos del negocio | NO | No planeado
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Modelo de dominio anémico | SI | Terminado | 24/01/2025 | 16/04/2025
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Modelo de dominio enriquecido | SI | Terminado | 2025-10-04 | 30/04/2025
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Requisitos de información | SI | Terminado
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Colaboraciones y responsabilidades | NO | No planeado
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Event Storming | SI | Terminado | 25/04/2025 | 20/05/2025
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Mapa de historias de usuario | SI | Terminado | 25/04/2025 | 20/05/2025
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Matriz de roles por operaciones | SI | Terminado | 25/04/2025 | 20/05/2025
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Matriz de comandos por impacto | SI | Terminado | 25/04/2025 | 20/05/2025
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Mapa de viaje del cliente | SI | Terminado
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Plan de liberaciones del producto | SI | Terminado | 26/05/2025
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Historias de usuario/Especificación funcional | SI | Terminado | 2025-05-05
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Flujo de transacciones en diagramas de actividades | SI | Terminado
Diseño estratégico | Diseño estratégico | Flujo de estados en diagramas de estado | SI | Terminado | 2024-02-04 | 2025-02-04
Diseño táctico | Diseño arquitectónico | Drivers arquitectónicos | SI | Terminado
Diseño táctico | Diseño arquitectónico | Spikes/Pruebas de concepto | SI | Terminado
Diseño táctico | Diseño arquitectónico | Alternativas de solución | SI | Terminado
Diseño táctico | Diseño arquitectónico | Arquitectura de referencia | SI | Terminado
Diseño táctico | Diseño arquitectónico | Arquetipo de solución | SI | Terminado
Diseño táctico | Diseño arquitectónico | Plataforma tecnológica/Stack tecnológico | SI | Terminado
Diseño táctico | Diseño detallado | Diagrama de clases | SI | Terminado
Diseño táctico | Diseño detallado | Diagrama de componentes | SI | Terminado
Diseño táctico | Diseño detallado | Diagrama de paquetes | SI | Terminado
Diseño táctico | Diseño detallado | Diagrama de secuencia | SI | Terminado
Diseño táctico | Diseño detallado | Diagrama de despliegue | SI | Terminado
Diseño táctico | Diseño detallado | Modelo de fuente de información | SI | No planeado
Diseño táctico | Línea base | Línea base del producto | SI | No planeado
Construcción | Repositorio | Repositorio de control de versiones | SI | Terminado | 2025-02-06
Construcción | Calidad de código | Pruebas unitarias | SI | Terminado
Construcción | Calidad de código | Análisis de calidad de código y deuda técnica | SI | Terminado
Construcción | Calidad de código | Cobertura de código | SI | Terminado
Construcción | DEVOPS | Integración continua | SI | Terminado
Construcción | DEVOPS | Entrega continua | SI | Terminado
Construcción | DEVOPS | Despliegue continuo | SI | Terminado
Pruebas | Aseguramiento de la calidad | Casos de prueba | NO | No planeado
Pruebas | Aseguramiento de la calidad | Pruebas funcionales automatizadas | NO | No planeado
Pruebas | Aseguramiento de la calidad | Certificación funcional | NO | No planeado
Puesta en marcha | Despliegue | Plan de despliegue y puesta en operación | SI | Terminado
Puesta en marcha | Despliegue | Manual de instalación y de configuración | SI | Terminado
Puesta en marcha | Despliegue | Manual de operación del producto | NO | Terminado
Documento técnico final | Documento técnico final | Documento técnico final | NO | No planeado

## Valores (hidden)
¿Aplica? | Estado
SI | Planeado
NO | No planeado
En ejecución
Terminado
Cancelado
Aprobado Revisión Par
No aprobado Revisión Par