## Restricciones de Negocio
Tipo | Restricción de Negocio | Justificación
Humano | El equipo de desarrollo está conformado por un solo integrante, con un tiempo limitado de 5 horas diarias para trabajar en el proyecto | Se debe plantear una estrategia de priorización clara basada en entregas incrementales (releases), permitiendo gestionar el tiempo disponible para la ejecución del proyecto debido a la limitante que poseen sus integrantes
| Al ser un equipo de una sola persona, no existe un par que pueda cubrir en caso de contingencia, enfermedad o eventualidad personal | Se debe documentar exhaustivamente la arquitectura, las decisiones de diseño y los flujos del sistema, de forma que un tercero pueda retomar el proyecto sin depender del conocimiento exclusivo del desarrollador
Tiempo | El proyecto cuenta con un tiempo límite desde el 11 de julio del 2024 de su inicio, hasta el 11 de marzo del 2026 incluyendo prorroga y una incapacidad, para un total de un año y 8 meses de analísis, docuemntación y desarrollo | Esta limitante de tiempo es establecida por la Universidad Católica de Oriente, permitiendo a la institución establecer las restricciones de tiempo que sean pertinentes para la evaluación y seguimiento del proyecto
| Las funcionalidades del proyecto se trabajan de manera incremental mediante releases versionados, lo que implica que no todas las funcionalidades estarán disponibles desde el inicio | La entrega incremental permite validar el progreso con el asesor de forma continua, identificar ajustes tempranamente y asegurar que cada módulo funcione correctamente antes de avanzar al siguiente
Legal | Garantizar el cumplimiento del habeas data para todos los usuarios de la plataforma, protegiendo la información personal de acuerdo con la legislación colombiana | De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales de Colombia), todos los datos personales de los usuarios deben ser protegidos y salvaguardados siguiendo unos protocolos estrictos de seguridad
| La plataforma debe incluir una sección de términos y condiciones y política de privacidad, visible y aceptable por el usuario antes de utilizar el servicio | La normativa colombiana exige que las plataformas digitales informen claramente a los usuarios sobre el tratamiento de sus datos y las condiciones de uso del servicio
Financiero | El presupuesto del proyecto debe ajustarse a los recursos de un estudiante universitario, utilizando servicios gratuitos o de bajo costo siempre que sea posible | Asegura que el proyecto se desarrolle dentro de los límites financieros accesibles para el desarrollador, evitando gastos que no pueden ser asumidos y priorizando herramientas open source o con planes gratuitos
| El despliegue en producción se realiza en un VPS con recursos limitados de CPU, RAM, almacenamiento, lo que restringe la capacidad de procesamiento y usuarios concurrentes | El uso de un VPS de bajo costo permite demostrar el producto funcionando en un entorno real de producción dentro del presupuesto disponible, aceptando las limitaciones de rendimiento como un compromiso justificado
Operativo | El sistema depende de servicios externos de terceros para funcionalidades críticas: Keycloak (autenticación), Firebase (almacenamiento) y Resend (correos transaccionales) | La integración con servicios externos especializados permite ofrecer funcionalidades robustas sin tener que desarrollarlas desde cero, pero introduce dependencia de la disponibilidad de dichos servicios
| Los talleres y establecimientos deben ser registrados previamente por un representante autorizado para aparecer en los resultados de búsqueda de la aplicación | Garantiza la calidad y veracidad de la información presentada a los usuarios, evitando que establecimientos no verificados aparezcan en la plataforma y afecten la confianza del usuario
Alcance | El proyecto se enfoca exclusivamente en el mercado colombiano, con soporte para motocicletas registradas en Colombia, ciudades y municipios del territorio nacional | El enfoque geográfico definido permite diseñar una solución alineada con las necesidades específicas del mercado colombiano de motocicletas, sin la complejidad de adaptar a marcos regulatorios internacionales
| La plataforma no incluye pasarela de pagos ni transacciones monetarias. Las cotizaciones y diagnósticos se gestionan como flujos informativos | La inclusión de pagos en línea requeriría cumplir con normativas financieras adicionales (PCI DSS), integrar pasarelas de pago y asumir responsabilidades comerciales que exceden el alcance académico del proyecto